TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nabava usluga stručne facilitacije, koordinacije i izrade lokalnih razvojnih smjernica u okviru projekta PEOPLE POWERED TOURISM (Interreg Danube)

Projekt: PEOPLE POWERED TOURISM (Interreg Danube)
Naručitelj: Dubrovačka razvojna agencija DURA

Predmet nabave je pružanje usluge facilitacije, koordinacije i izrade lokalnih razvojnih smjernica u dva fokus područja projekta u Dubrovniku:

- Urbano područje: Gruž (mikrolokacija: područje kompleksa Tvornice ugljeno-grafitnih proizvoda TUP d.d.)

- Ruralno područje: Prigradske zone grada Dubrovnik.

2. Opseg usluge i ključne aktivnosti

Faza 1

Uspostava i rad s grupama dionika

- Uspostava dviju lokalnih grupa dionika:

  - Dionici u urbanom području: skupina obuhvaća predstavnike lokalne zajednice, nevladinih organizacija koje se bave kulturnom baštinom ili zaštitom prirode, društvenih institucija, lokalnih samouprava, turističkih agencija te lokalnih koordinatora (npr. službenika regionalnih/nacionalnih tijela uključenih u upravljanje kulturnom i prirodnom baštinom), a s posebnim naglaskom na lokalne stanovnike, kulturne i ekološke udruge, poduzetnike, mlade, žene te ranjive skupine.

  - Dionici u ruralnom području: skupina obuhvaća predstavnike lokalne zajednice, nevladinih organizacija koje se bave kulturnom baštinom ili zaštitom prirode, društvenih institucija, lokalnih samouprava, turističkih agencija te lokalnih koordinatora (npr. rendžera ili službenika regionalnih/nacionalnih tijela uključenih u upravljanje kulturnom i prirodnom baštinom), a s posebnim naglaskom na lokalne stanovnike, kulturne i ekološke udruge, poduzetnike, mlade, žene te ranjive skupine.

- Stručnjak:

  - Identificira i uključuje relevantne dionike uz podršku DURA-e, a na temelju Benchmark studije i zajedničke metodologije (dokumenti su prethodno isporučeni te će se dati na uvid pružatelju usluge).

  - Vodi interaktivne sastanke (npr. team-building, walkshops, storytelling, participativne metode) koristeći alate navedene u zajedničkoj metodologiji.

  - Poticati povjerenje i zajedničko vlasništvo nad projektom

  - Voditi dokumentaciju svih aktivnosti (popisi sudionika, potpisne liste, zapisnici, foto-dokumentacija, izvještaji)

Ključni indikator: 16 sastanaka s dionicima (8 ruralno, 8 urbano). Pauza za kavu/osvježenje uključena na svakom sastanku – kava, čaj, voda, sokovi, slatka i slana zakuska. Samostalno organizirati prostor za sastanke te osigurati tehničke uvjete, a sve u dogovoru s naručiteljem.

Napomena: uspostava urbane i ruralne grupe dionika te održavanje prvog sastanka na obje lokacije obavezno je do 31.12.2025. godine

Faza 2

Radionice za jačanje kapaciteta & treninzi za valorizaciju i mapiranje

- 2 radionice za jačanje kapaciteta (1 ruralna + 1 urbana), povezane sa sastancima s dionicima, a uz prethodni dogovor s naručiteljem. Prvi sastanak s dionicima kako bi se predstavili koncepti ekonomije posjetitelja i aktivirala osnovna skupina – do 31.12.2025.

- 2 Training radionice za osposobljavanje dionika za valorizaciju i mapiranje neiskorištenih kulturnih i prirodnih resursa (1 ruralna + 1 urbana) – odvojene od radionica za jačanje kapaciteta – do 31.1.2026.

- Primjena zajedničkog kurikuluma i metodologije projekta

- Stručnjak je obvezan upoznati se s navedenom metodologijom i organizirati događaje u potpunosti u skladu s njom te će dokument dobiti na uvid od Naručitelja prije početka provedbe.

- Radionice se održavaju fizički, s optimalnim brojem sudionika od 20 do 25

- Osigurati pauzu za kavu za do 25 osoba – kava, čaj, voda, sokovi, slatka i slana zakuska)

- Trajanje i tijek radionica definirano je u metodologiji.

- Izbor termina i lokacije u dogovoru s Naručiteljem, uz pristup osobama s invaliditetom.

- Angažman glavnog facilitatora.

Faza 3

Participativno mapiranje i Katalog kulturnih i prirodnih resursa

- Organizacija i facilitacija 2 participativne radionice za mapiranje (1 ruralna + 1 urbana), odvojene od radionica za jačanje kapaciteta – do 28.2.2026.

- Prikupljanje podataka o kulturnim, prirodnim, infrastrukturnim i društvenim resursima te izrada integriranih participativnih mapa u suradnji s lokalnim zajednicama te na temelju dokumenta Socio-ekonomska analiza i SWOT analiza projekta VALUE PLUS

- Osigurati pauzu za kavu za do 25 osoba – kava, čaj, voda, sokovi, slatka i slana zakuska)

- Na temelju mapiranja, a koristeći smjernice dobivene kroz projekt: izrada Kataloga kulturnih i prirodnih resursa za Dubrovnik (urbano i ruralno područje) – do 31.3.2026.

  - Katalog uključuje popis resursa, infrastrukturu, potencijale za razvoj usluga, društvene aspekte, karte, fotografije i prioritete zajednice

  - Rezultati kataloga služe kao baza za razvoj pilot akcija i portfelja

Faza 4

Podrška u provedbi SO2 aktivnosti – razvoj portfelja

U okviru ove aktivnosti potrebno je pružiti stručnu podršku naručitelju kao odgovornom partneru za lokalnu provedbu aktivnosti u Dubrovniku, u suradnji s vodećim partnerom projekta i s projektnim partnerom Institutom za turizam koji koordinira aktivnost na razini cijelog partnerstva.

Zadaci pružatelja usluge uključuju:

- Ko-dizajn i razvoj lokalnog portfelja za Dubrovnik – dokument koji integrira rezultate kataloga kulturnih i prirodnih resursa te iskustva iz pilot akcija. Portfelj sadrži konkretne prijedloge za razvoj novih usluga, proizvoda i suradnji u okviru „visitor economy”, izrađen kroz participativni proces s lokalnim dionicima.

Participativni pristup – kroz radionice i konzultacije s dionicima, portfelj se zajednički oblikuje i validira, povezujući lokalne potrebe, postojeće resurse i inovativne modele upravljanja. Rok za provedbu participativnih radionica te kreiranje i validaciju portfelja: do 30.4.2027.

  - Izrada dokumentacije i izvještaja o procesu ko-dizajna i validacije portfelja, uključujući zapisnike, liste sudionika, foto-dokumentaciju i sažetak preporuka

  - Podrška naručitelju u koordinaciji s vodećim partnerom projekta te partnerom PP6 (Institut za turizam) zaduženim za koordinaciju aktivnosti, uključujući redovitu komunikaciju, izvještavanje i usklađivanje sadržaja s transnacionalnom metodologijom.

Faza 5

Diseminacijske aktivnosti kroz organizaciju lokalnog diseminacijskog događaja, organizaciju okruglog stola na regionalnoj razini (SO3) te organizaciju konferencije na regionalnoj razini

- Organizacija 1 lokalnog diseminacijskog događanja s ciljem promocije lokalnih smjernica za doprinos ekonomiji posjetitelja („visitor economy“); rok: do 28.2.2028.

  - Uključuje i okrugli stol

  - Potrebno osigurati prostor

  - Uključiti pauzu za kavu (kava, čaj, voda, sok, kolačići)

- Organizacija i facilitacija: 1 regionalnog okruglog stola; rok: do 28.2.2028.

  - Potrebno osigurati prostor

  - Potrebno je imati 4-6 stručnjaka ili predstavnika relevantnih institucija i aktera kao govornika

  - Uključiti pauzu za kavu (kava, čaj, voda, sok, kolačići)

- Podrška u pripremi i dokumentiranju regionalne konferencije; rok: do 28.2.2028.

  - Potrebno osigurati prostor za do 30 sudionika i osigurati sve tehničke uvjete (projektor, razglas, laptop i ostalo).

  - Na regionalnoj razini predviđena je konferencija s ciljem promocije „visitor economy” pristupa i održivih turističkih usluga razvijenih kroz lokalne urbane i ruralne portfelje.

  - Osigurati  bife topli ručak za do 30 osoba s minimalno tri opcije glavnog jela + paket pića za do 30 osoba

  - Uključiti pauzu za kavu (kava, čaj, voda, sok, kolačići) za do 30 osoba

Napomena: svi materijali koji proiziđu nakon provođenja aktivnosti po fazama trebaju biti na hrvatskom i engleskom jeziku. Samo provođenje radionica na lokalnoj razini s lokalnim dionicima može biti na hrvatskom jeziku, ali dokumentirani rezultati moraju biti i na hrvatskom i engleskom jeziku radi korištenja na projektnoj razini.

Ostale napomene:

- Svi sastanci, radionice i događaji moraju se održavati fizički u prostoru Dubrovačke razvojne agencije DURA ili na drugoj lokaciji u Dubrovniku, uz prethodni dogovor i odobrenje Naručitelja.

- Sve aktivnosti u okviru SO1 komponenti projekta (stakeholder sastanci, radionice za jačanje kapaciteta, treninzi za mapiranje i participativno mapiranje) moraju se provoditi u potpunosti u skladu s dokumentom Joint methodology of the capacity building, the mapping process & the training of local communities, koji definira standarde formata, trajanja, broja sudionika, uloge moderatora te tehničke uvjete prostora.

- Odabrani ponuditelj obvezan je, uz podršku i sugestije Naručitelja, aktivno raditi na okupljanju sudionika – uključujući slanje poziva, komunikaciju s potencijalnim sudionicima te identifikaciju relevantnih dionika prema temi sastanka ili radionice.

- Predloženi stručnjak je obvezan fizički voditi sve radionice i sastanke, biti prisutan na svim događajima u Dubrovniku te samostalno upravljati procesom facilitacije, vođenja i dokumentiranja svakog događaja.

- Stručnjak osigurava sve materijale potrebne za radionice, sastanke i događanja (tiskani ili digitalni, prema dogovoru s Naručiteljem).

Očekivani rezultati

Odabrani ponuditelj mora osigurati:

• Uspostavljene i aktivne dvije lokalne grupe dionika (urbana i ruralna) te redovno vođenu dokumentaciju svih sastanaka.

• Održane radionice za jačanje kapaciteta i trening radionice prema metodologiji projekta, sa svom propisanom logistikom i izvještajima.

• Provedene participativne radionice za mapiranje te izrađen Katalog kulturnih i prirodnih resursa za urbano i ruralno područje Dubrovnika.

• Proveden participativni proces i izrađen lokalni portfelj za urbano i ruralno područje, usklađen s projektnim zahtjevima i validiran od strane dionika.

• Organizirane i dokumentirane sve diseminacijske aktivnosti: lokalni događaj, regionalni okrugli stol i regionalna konferencija.

• Kompletna administrativna, tehnička i vizualna dokumentacija (foto-dokumentacija, potpisne liste, materijali, sažeci, zapisnici, izvještaji).

Dokument D1.2.1. Joint methodology of the capacity building, the mapping process & the training of local communities

Kroz ovu aktivnost će se nadograditi postojeći rezultati socio-ekonomske i SWOT analize, kao i mapiranja provedenih u okviru Value Plus projekta – Interreg IT-HR, a koji se odnose na isto područje grada Dubrovnika.